## Hoja1
Categoria | Area | Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Tenicos | Base de datos | Fallo del servidor de base de datos | Un fallo en el servidor de Firebase puede causar pérdida de datos y afectar la disponibilidad del sistema. | 2 | 3 | 6
Tenicos | Sofware | Actualización fallida de software | Una actualización mal ejecutada puede provocar errores o incompatibilidades en la aplicación. | 1 | 3 | 3
Empresariales | Empleados | Falta de experiecnia en el equipo de desarrollo | La carencia de personal con habilidades específicas puede retrasar el avance del proyecto. | 1 | 3 | 3
Tenicos | Sofware | Configuracion erronea | Configuraciones incorrectas pueden conducir a problemas de acceso o pérdida de datos. | 1 | 3 | 3
Tenicos | Sofware | Fallos en el Sistema de Gestión de Contenidos | Experimentar fallos o errores, lo que podría resultar en la pérdida de acceso a la información crítica o interrupciones en el flujo de trabajo. | 1 | 3 | 3
Tenicos | Base de datos | Pérdida de Datos | Pérdida accidental de datos durante el desarrollo o la operación | 1 | 3 | 3
Tenicos | Hardware | Fallo del Sistema de Respaldos | Riesgo de que el sistema de respaldos experimenten un fallo, lo que podría resultar en la pérdida permanente de datos críticos en caso de una interrupción del sistema. | 1 | 3 | 3
Tenicos | Sofware | Errores de Seguridad | Vulnerabilidades en la interfaz o en el control de acceso que pueden ser explotadas | 1 | 3 | 3
Tenicos | Sofware | Fallos en el Rendimiento | La interfaz puede no manejar adecuadamente el volumen de usuarios o datos esperados. | 1 | 3 | 3
Tenicos | Base de datos | Integridad de los Datos | Los datos pueden corromperse durante la transferencia o almacenamiento | 1 | 2 | 2
Tenicos | Integridad | Riesgo de Sobrecarga de Ancho de Banda | Riesgo de que la red de la municipalidad experimente una sobrecarga de tráfico, lo que podría afectar el rendimiento de los sistemas y servicios críticos | 1 | 2 | 2
proveedor | Base de datos | Interrupción del Servicio del Proveedor de Hosting | Riesgo de que el proveedor de servicios de hosting utilizado por la empresa experimente interrupciones en el servicio, lo que podría resultar en la inaccesibilidad de los datos alojados en el servidor. | 2 | 2 | 4
Empresariales | Empleados | Error del personal por falta de capacitacion | Riesgo de que la municipalidad no cuente con los recursos adecuados, como sistemas de encriptación, políticas de acceso y controles de seguridad, para proteger adecuadamente los datos personales de clientes, empleados y otros interesados. | 1 | 2 | 2
Empresariales | Empleados | Incumplimiento de Políticas de Seguridad por parte de los Empleados | Riesgo de que los empleados de la municipalidad no cumplan con las políticas y procedimientos de seguridad establecidos. | 1 | 3 | 3
Empresariales | Finansacion | Presupuesto Insuficiente para Capacitación en Seguridad | No disponer de suficientes recursos financieros para proporcionar una capacitación adecuada en seguridad de la información a su personal. | 1 | 3 | 3
Empresariales | Finansacion | Costos inesperados | Posibilidad de que el proyecto de gestión de riesgos informáticos exceda el presupuesto asignado, lo que podría afectar negativamente las finanzas de la empresa. | 1 | 2 | 2
Seguridad | Confidencialidad | Acceso no Autorizado a Datos Sensibles | Riesgo de que personas no autorizadas obtengan acceso a datos confidenciales de la municipalidad , comprometiendo la privacidad y la confidencialidad de la información. | 1 | 3 | 3
Seguridad | Confidencialidad | Robo o Pérdida de Dispositivos Móviles | Riesgo de que dispositivos móviles que contienen información confidencial de la empresa sean robados o perdidos, lo que podría resultar en la exposición de datos sensibles. | 1 | 2 | 2
Seguridad | Ataques virtuales | Infeccion de Malware | Posibilidad de que los sistemas sean infectados por malware, como virus, troyanos o ransomware, comprometiendo la seguridad y la integridad de los datos. | 3 | 2 | 6
Seguridad | Ataques virtuales | Explotación de Vulnerabilidades de Software Desactualizado | Riesgo de que los sistemas sean comprometidos debido a la explotación de vulnerabilidades conocidas en software desactualizado o sin parches de seguridad. | 2 | 2 | 4
Seguridad | Ataques virtuales | Ataque de Ingeniería Social | Riesgo de que los atacantes utilicen técnicas de ingeniería social para engañar a los empleados y obtener acceso no autorizado a sistemas o información confidencial | 2 | 3 | 6
Seguridad | Ataques virtuales | Ataques de Inyección de SQL | Riesgo de que los sistemas de la empresa sean vulnerables a ataques de inyección de SQL | 3 | 3 | 9
Seguridad | Integridad | Errores en la Configuración de Seguridad de la Red | Riesgo de que la configuración de seguridad de la red no esté correctamente implementada, lo que podría permitir accesos no autorizados o ataques externos | 2 | 3 | 6

## Hoja2
Categorias | Area | %
Tenicos | Sofware | 1
Externos | Hardware | 2
Empresariales | Base de datos | 3
Seguridad | Ataques virtuales
Proveedor | Ataques fisicos
ambiental
Empleados
Finansacion
Integridad
Confidencialidad
Disponibilidad
ambiental